## TDSP
■概要
Team Data Science Process（TDSP）ライフサイクルに準じて、PoC を支援する。
| フェーズ | Phase | タスク／生成物 | Task | メモ | Memo | 備考
| 1. ビジネスの理解 | 1. Business understanding | [Goals] ・The key variables are specified that are to serve as the model targets and whose related metrics are used determine the success for the project. ・The relevant data sources are identified that the business has access to or needs to obtain. [How to do it] There are two main tasks addressed in this stage: ・Define Objectives: Work with your customer and other stakeholders to understand and identify the business problems. Formulate questions that define the business goals and that data science techniques can target. ・Identify data sources: Find the relevant data that helps you answer the questions that define the objectives of the project. [目標] ・モデルターゲットとして機能するキー変数を指定し、関連するメトリックスを使用してプロジェクトの成功を決定します。 ・関連するデータソースは、ビジネスがアクセスできるか、または入手する必要があることを識別します。 [方法] この段階で取り上げる主なタスクは、 ・目標を定義する : 顧客やその他の利害関係者と協力して、ビジネス上の問題を理解し、特定することです。ビジネス目標を定義する質問を策定し、データ科学技術が目標とすることができます。 ・データソースの特定 : プロジェクトの目的を定義する質問に答えるのに役立つ関連データを検索します。
| 1. ビジネスの理解 | 1. Business understanding | 目標を定義する | Define Objectives | 顧客やその他の利害関係者と協力して、ビジネス上の問題を理解し、特定します。 ビジネス目標を定義するための質問、データサイエンスが達成可能な質問を策定します。 | Work with your customer and other stakeholders to understand and identify the business problems. Formulate questions that define the business goals and that data science techniques can target.
|  |  | 主要なビジネス変数を特定する | Identify the key business variables | このステップの中心的な目的は、分析が予測する必要がある主要なビジネス変数を特定することです。変数は、モデルターゲットと呼ばれ、それらに関連付けられたメトリックがプロジェクトの成功を決定するために使用されます。このようなターゲットの例としては、販売予測または不正な注文の確率があります。 | A central objective of this step is to identify the key business variables that the analysis needs to predict. These variables are referred to as the model targets and the metrics associated with them are used to determine the success of the project. Two examples of such targets are sales forecast or the probability of an order being fraudulent.
|  |  | プロジェクトの目標を定義する | Define Project Goals | プロジェクトの目標を定義するには、関連性があり、具体的で明確でない "シャープ " の質問と絞り込みを行います。データサイエンスは、名前と数字を使用してそのような質問に答えるプロセスです。 鋭い質問についての追加ガイダンスについては、"How to do Data Science"ブログを参照してください。データ科学/機械学習は、一般的に質問の5つのタイプに答えるために使用されます: ・どのくらいの量か？（回帰） ・どこに分類されるか？（分類） ・どのようにグルーピングされるか？（クラスタリング） ・異常か？（異常検出） ・オプションを取る必要があるか？（推薦） これらの質問に対する回答が、ビジネス目標を達成する。 | Define the project goals by asking and refining "sharp" questions that are relevant and specific and unambiguous. Data science is the process of using names and numbers to answer such questions. For additional guidance on asking sharp questions, see "How to do Data Science" blog. Data science / machine learning is typically used to answer five types of questions: ・How much or how many? (regression) ・Which category? (classification) ・Which group? (clustering) ・Is this weird? (anomaly detection) ・Which option should be taken? (recommendation) Determine which of these questions you are asking and how answering it achieves your business goals. | How to do Data Science <https://blogs.technet.microsoft.com/machinelearning/2016/03/28/how-to-do-data-science/>
|  |  | プロジェクトチームを定義する | Define project team | メンバーの役割と責任を指定して、プロジェクトチームを定義します。詳細情報が検出されたときに反復処理を行う、高度なマイルストーン計画を作成します。 | Define the project team by specifying the roles and responsibilities of its members. Develop a high-level milestone plan that you iterate on as more information is discovered.
|  |  | 成功のメトリックを定義する | Define success metrics | 成功の指標を定義します。たとえば、 『この3か月のプロジェクトの終了により、顧客解約予測の精度を X% にして、解約を減らすためのプロモーションを提供することができます。』 メトリックはスマートでなければなりません。 ・Specific（具体的） ・Measurable（測定可能） ・Achievable（達成可能） ・Relevant (関連性がある） ・Time-bound (期限付き） | Define success metrics. For example: Achieve customer churn prediction accuracy of X% by the end of this 3-month project, so that we can offer promotions to reduce churn. The metrics must be SMART: ・Specific ・Measurable ・Achievable ・Relevant ・Time-bound
|  |  | データソースを特定する | Identify Data Sources | 鋭い質問に対する回答の既知の例を含むデータソースを特定します。次のデータを探します。 ・データは、質問に関連している。ターゲットに関連するターゲットと機能の対策はありますか。 データは、私たちのモデルターゲットと関心の特徴の正確な尺度です。 たとえば、既存のシステムが問題に対処してプロジェクトの目標を達成するために、追加のデータを収集してログに記録する必要があることは珍しくありません。この場合、外部データソースを探したり、システムを更新して新しいデータを収集したりすることができます。 | Identify data sources that contain known examples of answers to your sharp questions. Look for the following data: ・Data that is Relevant to the question. Do we have measures of the target and features that are related to the target? ・Data that is an Accurate measure of our model target and the features of interest. It is not uncommon, for example, to find that existing systems need to collect and log additional kinds of data to address the problem and achieve the project goals. In this case, you may want to look for external data sources or update your systems to collect new data.
|  |  | [生成物] データソース | [Artifact] Data Sources Documented | これは、TDSP プロジェクトデータレポートフォルダにあるデータ定義レポートの Raw データソースセクションです。 https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Data_Report/Data%20Defintion.md raw データの元の場所と移動先の位置を指定します。後の段階では、データを分析環境に移動するためのスクリプトのような追加の詳細を入力します。 Azure Data Catalog は、この情報を格納するのに便利な場所です。 | This is the Raw Data Sources section of the Data Definitions report that is found in the TDSP project Data Report folder here: https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Data_Report/Data%20Defintion.md It specifies the original and destination locations for the raw data. In later stages, you fill in additional details like scripts to move the data to your analytic environment. The Azure Data Catalog is a useful place to store this information.
|  |  | [生成物] データ辞書 | [Artifact] Data Dictionaries Delivered | このドキュメントでは、クライアントによって提供されるデータについて説明します。これらの説明には、スキーマ (データ型、検証規則に関する情報がある場合)、およびエンティティ関係図 (使用可能な場合) に関する情報が含まれます。Azure Data Catalog は、この情報を格納するのに便利な場所です。 | This document provides descriptions of the data that is provided by the client. These descriptions include information about the schema (data types, information on validation rules, if any) and the entity-relation diagrams if available. The Azure Data Catalog is a useful place to store this information.
|  |  | [生成物] チャーター ドキュメント | [Artifact] Charter Document Delivered | 標準テンプレートはここで提供されます。 https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Project/Charter.md これは、新しい発見がなされ、ビジネス要件が変化するにつれて、プロジェクト全体で更新され続ける文書です。キーは、このドキュメントを反復処理して、検出プロセスの進行に伴って詳細を追加することです。顧客およびその他の利害関係者が変更を行うことに関与し、変更の理由を明確に伝える。 | A standard template is provided here: https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Project/Charter.md This is a living document that is updated throughout the project as new discoveries are made and as business requirements change. The key is to iterate upon this document, adding more detail, as you progress through the discovery process. Keep the customer and other stakeholders involved in making the changes and clearly communicate the reasons for the changes to them.
| 2. データの取得と理解 | 2. Data Acquisition and Understanding | [Goals] A clean, high-quality dataset whose relations to the target variables are understood that are located in the appropriate analytics environment, ready to model. A solution architecture of the data pipeline to refresh and score data regularly has been developed. [目標] 適切な分析環境に配置されており、ターゲット変数を説明可能なクリーンで高品質なデータセットの入手 データを定期的に評価するためのデータパイプラインのソリューションアーキテクチャの策定
| 2. データの取得と理解 | 2. Data Acquisition and Understanding | データを取り込む | Ingest the data | ソースの場所から、トレーニングや予測などの分析操作を実行するターゲットの場所に、データを移動するプロセスを設定します。 | Set up the process to move the data from source locations to the target locations where analytics operations like training and predictions are to be executed.
い |  |  | データ探索 | Explore the data | モデルをトレーニングする前に、データの理解を深める必要があります。実世界のデータセットは、ノイズが多いか、値が欠落しているか、他の多数の不一致を持っています。データの要約と視覚化は、モデリングの準備の前に、データの品質を監査し、データの処理に必要な情報を提供してくれます。このプロセスは、しばしば反復されます。 | Before you train your models, you need to develop a sound understanding of the data. Real-world datasets are often noisy or are missing values or have a host of other discrepancies. Data summarization and visualization can be used to audit the quality of your data and provide the information needed to process the data before it is ready for modeling. This process is often iterative.
[5 empty] | TDSP は、データを視覚化し、データサマリレポートを準備するために、IDEAR (https://github.com/Azure/Azure-TDSP-Utilities/blob/master/DataScienceUtilities/DataReport-Utils) と呼ばれる自動ユーティリティを提供します。最初に IDEAR を使用してデータを探索し、コーディングなしで対話的に初期データを理解し、データの探索と視覚化のためのカスタムコードを作成することをお勧めします。データのクリーニングのガイダンスについては、「強化された機械学習のデータを準備するタスク」を参照してください。 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/machine-learning-data-science-prepare-data | TDSP provides an automated utility called IDEAR (https://github.com/Azure/Azure-TDSP-Utilities/blob/master/DataScienceUtilities/DataReport-Utils) to help visualize the data and prepare data summary reports. We recommend starting with IDEAR first to explore the data to help develop initial data understanding interactively with no coding and then write custom code for data exploration and visualization. For guidance on cleaning the data, see Tasks to prepare data for enhanced machine learning: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/machine-learning-data-science-prepare-data
[5 empty] | クレンジングされたデータの品質に満足したら、次のステップは、ターゲットに適した予測モデルを選択して開発するのに役立つデータに固有のパターンを理解することです。データがターゲットに良く結びついているか、また次のモデリング手順を実行するのに十分なデータがあるかどうかを確認します。繰り返しますが、このプロセスはしばしば反復です。前の段階で最初に識別されたデータセットを拡張するために、より正確なまたはより関連性の高い新しいデータソースを見つける必要がある場合があります。 | Once you are satisfied with the quality of the cleansed data, the next step is to better understand the patterns that are inherent in the data that help you choose and develop an appropriate predictive model for your target. Look for evidence for how well connected the data is to the target and whether there is sufficient data to move forward with the next modeling steps. Again, this process is often iterative. You may need to find new data sources with more accurate or more relevant data to augment the dataset initially identified in the previous stage.
い |  |  | データパイプラインの設定 | Set up data pipeline | データの初回の取り込みとクリーニングに加えて、通常は、新しいデータをスコア化したり、継続的な学習プロセスの一部として定期的にデータを更新したりするプロセスを設定する必要があります。これは、データパイプラインまたはワークフローを設定することによって行うことができます。 この段階では、データパイプラインのソリューションアーキテクチャが開発されます。パイプラインはまた、データサイエンスプロジェクトの次の段階と並行して開発されます。パイプラインは、ビジネスニーズと、このソリューションが統合されている既存のシステムの制約に応じて、バッチベースまたはストリーミング/リアルタイムまたはハイブリッドである場合があります。 | In addition to the initial ingestion and cleaning of the data, you typically need to set up a process to score new data or refresh the data regularly as part of an ongoing learning process. This can be done by setting up a data pipeline or workflow. A solution architecture of the data pipeline is developed in this stage. The pipeline is also developed in parallel with the following stages of the data science project. The pipeline may be batch-based or streaming/real-time or a hybrid depending on your business needs and the constraints of your existing systems into which this solution is being integrated.
|  |  | [生成物] データ品質レポートの配信 | Deliver Data Quality Report | このレポートには、データの要約、各属性とターゲット間の関係、変数ランキングなどが含まれます。 TDSP の一部として提供される IDEAR ツールは、CSV ファイルやリレーショナルテーブルなどの表形式のデータセットに対して、このレポートをすばやく生成することができます。 https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Data_Report/DataSummaryReport.md | This report contains data summaries, relationships between each attribute and target, variable ranking etc. The IDEAR tool provided as part of TDSP can quickly generate this report on any tabular dataset such as a CSV file or a relational table: https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Data_Report/DataSummaryReport.md
|  |  | [生成物] ソリューション・アーキテクチャーの提供 | Deliver a Solution Architecture | モデルを作成した後で、新しいデータに対してスコアリングまたは予測を実行するために使用するデータパイプラインのダイアグラムまたは説明を記述できます。また、新しいデータに基づいてモデルを再トレーニングするためのパイプラインも含まれています。TDSP ディレクトリ構造テンプレートを使用している場合、ドキュメントはプロジェクトディレクトリに格納されます。 | This can be a diagram or description of your data pipeline used to run scoring or predictions on new data once you have built a model. It also contains the pipeline to retrain your model based on new data. The document is stored in the Project directory when using the TDSP directory structure template.
|  |  | [生成物] チェックポイント決定 | Checkpoint Decision | フル機能エンジニアリングとモデル構築を開始する前に、プロジェクトを再評価して、予想される値が追求続けるのに十分であるかどうかを判断できます。たとえば、質問に答えるためにデータが存在しないため、続行する準備ができているか、より多くのデータを収集するか、プロジェクトを破棄する必要があります。 | Before you begin full feature engineering and model building, you can reevaluate the project to determine whether the value expected is sufficient to continue pursing it. You may, for example, be ready to proceed, need to collect more data, or abandon the project as the data does not exist to answer the question.
| 3. モデリング | 3. Modeling | [Goals] Optimal data features for the machine learning model. An informative ML model that predicts the target most accurately. An ML model that is suitable for production. [目標] 機械学習モデルのための最適なデータ特徴 ターゲットを最も正確に予測する報知的な ML モデル。 生産に適した ML モデル。
| 3. モデリング | 3. Modeling | 特徴量エンジニアリング | Feature Engineering | 特徴量エンジニアリングは、分析で利用される特徴量を作成するために、生データの算入／集約／変換を含みます。モデルを駆動している要因について洞察したい場合は、特徴量が互いにどのように関連しているか、および、機械学習アルゴリズムがそれらの特徴量をどのように使用するかを理解する必要があります。このステップでは、ドメインの専門知識と、データ探索ステップから得られた洞察を創造的に組み合わせる必要があります。これは、多数の無関係な変数を回避しながら、有益な変数を見つけて含むというバランスの行為です。有益な変数は結果を改善するします。無関係な変数は、モデルに不必要なノイズをもたらします。また、スコアリング時に取得した新しいデータについても、これらの特徴量を生成する必要があります。したがって、これらの機能の生成は、スコアリング時に使用できるデータにのみ依存することができます。 | Feature engineering involves inclusion, aggregation and transformation of raw variables to create the features used in the analysis. If you want insight into what is driving a model, then you need to understand how features are related to each other and how the machine learning algorithms are to use those features. This step requires a creative combination of domain expertise and insights obtained from the data exploration step. This is a balancing act of finding and including informative variables while avoiding too many unrelated variables. Informative variables improve our result; unrelated variables introduce unnecessary noise into the model. You also need to generate these features for any new data obtained during scoring. So the generation of these features can only depend on data that is available at the time of scoring.
|  |  | モデルのトレーニング | Train Model | 回答しようとしている質問の種類によっては、多くのモデリングアルゴリズムが用意されています。モデルトレーニングのプロセスには、次の手順が含まれます。 ・入力データを、トレーニングデータセットとテストデータセットに、ランダムに分割します。 ・トレーニングデータセットを使用してモデルを構築します。 ・現在のデータに対する関心の質問に答えるために、関連するさまざまなチューニングパラメータ (パラメータスイープと呼ばれます) を使用して、競合する一連の機械学習アルゴリズムを(トレーニングおよびテストデータセットを用いて) 評価します。 ・代替メソッド間の成功のメトリックを比較することによって、質問に答えるために "最善の" ソリューションを決定します。 | Depending on type of question you are trying answer, there are many modeling algorithms available. The process for model training includes the following steps: ・Split the input data randomly for modeling into a training data set and a test data set. ・Build the models using the training data set. ・Evaluate (training and test dataset) a series of competing machine learning algorithms along with the various associated tuning parameters (known as parameter sweep) that are geared toward answering the question of interest with the current data. ・Determine the “best” solution to answer the question by comparing the success metric between alternative methods.
[5 empty] | メモ リークを避ける: データリークは外部からのデータを含めることによって引き起こされる。リークされたデータセットは、モデルまたは機械学習アルゴリズムが非現実的に良い予測を行う。リークは、データサイエンティストが良すぎて真実とは思えない予測結果を得た時に、神経質になる一般的な理由です。これらの依存関係を検出するのは難しい場合があります。これを回避するには、分析データセットの構築、モデルの作成、および精度の評価の反復処理が必要になることがよくあります。 Microsoft は、ベースラインモデルを作成するために、複数のアルゴリズムとパラメータスイープを実行することができる、自動モデリングとレポート作成ツールを提供します。また、各モデルのパフォーマンスと、変数の重要度を含むパラメータの組み合わせをまとめたベースラインモデリングレポートも生成されます。また、このプロセスは特徴量エンジニアリングを促進するため、反復されます。 | Note Avoid leakage: Data leakage can be caused by the inclusion of data from outside the training dataset that allows a model or machine learning algorithm to make unrealistically good predictions. Leakage is a common reason why data scientists get nervous when they get predictive results that seem too good to be true. These dependencies can be hard to detect. To avoid this often requires iterating between building an analysis data set, creating a model, and evaluating the accuracy. Microsoft provides an Automated Modeling and Reporting tool with TDSP that is able to run through multiple algorithms and parameter sweeps to produce a baseline model. It also produces a baseline modeling report summarizing performance of each model and parameter combination including variable importance. This process is also iterative as it can drive further feature engineering.
|  |  | モデルの評価 | Evaluate Model | 現在のデータに対する関心の質問に答えるために、関連するさまざまなチューニングパラメータ (パラメータスイープと呼ばれます) を使用して、競合する一連の機械学習アルゴリズムを(トレーニングおよびテストデータセットを用いて) 評価します。 | Evaluate (training and test dataset) a series of competing machine learning algorithms along with the various associated tuning parameters (known as parameter sweep) that are geared toward answering the question of interest with the current data
|  |  | [生成物] 特徴量セットの定義 | Define Feature Sets | モデリング用に開発された特徴量は、データ定義レポートの [機能セット] セクションで説明されます。ここには、特徴量を生成するためのコード、特徴量の生成方法のポインターが含まれています。 | The features developed for the modeling are described in the Feature Sets section of the Data Definition report. It contains pointers to the code to generate the features and description on how the feature was generated. https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Data_Report/Data%20Defintion.md
|  |  | [生成物] モデルレポートの作成 | Create Model Report | 試行された各モデルについて、各実験の詳細を提供する、標準のテンプレートベースのレポートが生成されます。 | For each model that is tried, a standard, template-based report that provides details on each experiment is produced. https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Model/Model%201/Model%20Report.md
|  |  | [生成物] チェックポイント決定 | Checkpoint Decision | モデルが運用システムに展開するのに十分なパフォーマンスを発揮しているかどうかを評価します。 いくつかの重要な質問: モデルは、テストデータを与えられた場合に、十分な自信を持って質問に答えますか? 別の方法を試す必要性: 追加のデータを収集、より多くの特徴量エンジニアリング、または他のアルゴリズムによるエクスペリメント | Evaluate whether the model is performing well enough to deploy it to a production system. Some key questions to ask are: Does the model answer the question with sufficient confidence given the test data? Should try any alternative approaches: collect additional data, do more feature engineering, or experiment with other algorithms?
| 4. 配置 | 4. Deployment | [Goals] Models with a data pipeline are deployed to a production or production-like environment for final user acceptance. [目標] データパイプラインを持つモデルは、最終的なユーザーの受け入れのために、運用環境またはプロダクションライク環境に展開されます。
| 4. 配置 | 4. Deployment | モデルの運用 | Operationalize the Model | よい性能のモデルのセットを作成した場合、それらは他のアプリケーションが活用するために運用されることになります。ビジネス要件に応じて、予測はリアルタイムまたはバッチ単位で行われます。運用するためには、モデルは、オンラインの web サイト、スプレッドシート、ダッシュボード、基幹業務、バックエンドアプリケーションなどのさまざまなアプリケーションから簡単に活用されるオープン API インターフェイスで公開される必要があります。また、運用モデルにテレメトリと監視を構築し、その後のシステム状態のレポートとトラブルシューティングに役立つデータパイプラインを展開することをお勧めします。 | Once you have a set of models that perform well, they can be operationalized for other applications to consume. Depending on the business requirements, predictions are made either in real-time or on a batch basis. To be operationalized, the models have to be exposed with an open API interface that is easily consumed from various applications such as online websites, spreadsheets, dashboards, or line of business and backend applications. It is also a best practice to build telemetry and monitoring into the production model and the data pipeline deployed to help with subsequent system status reporting and troubleshooting.
|  |  | ステータスダッシュボードの配信 | Deliver status dashboard | システム正常性とキーメトリックスのステータスダッシュボードを作成する | Create a status dashboard of system health and key metrics
|  |  | [生成物] 最終モデリングレポートの配信 | Deliver final modeling report | 配置の詳細を含む最終的なモデリングレポートを作成します。 | Create a final modeling report with deployment details.
|  |  | [生成物] 最終的なソリューションアーキテクチャドキュメントの提供 | Deliver Final solution architecture document | 最終的なソリューションアーキテクチャドキュメントを作成します。 | Create a final solution architecture document.
| 5. 顧客へのハンドオフ | 5. Customer Handoff | [Goals] Finalize the project deliverables: confirm that the pipeline, the model, and their deployment in a production environment are satisfying customer objectives. [目標] プロジェクトの成果物を完成させる: 運用環境でのパイプライン、モデル、およびその展開が、顧客の目標を満たしていることを確認します。
| 5. 顧客へのハンドオフ | 5. Customer Handoff | システム検証 | System Validation | 顧客は、システムがビジネスニーズを満たしているかどうか、そして、クライアントアプリケーションで使用するためにシステムを運用環境に展開するための適切な精度で質問に答えているかどうかを検証します。すべてのドキュメントが確定され、見直されます。 | The customer should validate that the system meets their business needs and answers the questions with acceptable accuracy to deploy the system to production for use by their client application. All the documentation is finalized and reviewed.
|  |  | プロジェクトのハンドオフ | Project Handoff | 操作を担当するエンティティへのプロジェクトのハンドオフが完了します。これは、たとえば、IT または顧客のデータサイエンスチーム、または運用環境でシステムの実行を担当する顧客のエージェントなどです。 | A hand-off of the project to the entity responsible for operations is completed. This could be, for example, an IT or customer data science team or an agent of the customer that is responsible for running the system in production.
|  |  | [生成物] プロジェクトのクローズアウト: 顧客のプロジェクトの終了レポート | Project Close-out: Exit Report of Project for Customer | この最終段階で生産される主な成果物は、顧客のためのプロジェクトの終了レポートです。これは、システムの学習と操作に役立つプロジェクトのすべての詳細を含むテクニカルレポートです。終了レポートテンプレートは、特定のクライアントのニーズに合わせて使用またはカスタマイズできる TDSP によって提供されます。 https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Project/Exit%20Report.md | The main artifact produced in this final stage is the Exit Report of Project for Customer. This is the technical report containing all details of the project that useful to learn about and operate the system. An Exit Report template is provided by TDSP that can be used as is or customized for specific client needs: +D25

## 生成物
フェーズ | 生成物 | 内容 | サンプル
ビジネスの 理解 | チャータードキュメント | プロジェクト定義書 スコープ、メトリックス、計画、アーキテクチャ等 | https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Project/Charter.md
| データソース定義書 | オリジナルデータが存在する場所、移動先の場所、移動手段 | https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Data_Report/Data%20Defintion.md
| データ辞書 | オリジナルデータのスキーマ 複数に分かれている場合には関連情報（ER 図のイメージ） | https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Data_Dictionaries/Raw-Data-Dictionary.csv
データの取得と理解 | データ概要レポート | データエクスプローリングの分析結果 統計情報、チャートによる可視化等 | https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Data_Report/DataSummaryReport.md
| ソリューションアーキテクチャ | データの流れ（データパイプライン）を記載 入力⇒加工⇒学習⇒評価⇒デプロイ⇒再学習
| チェックポイント判定 | モデリングに進むかどうかの判定
モデリング | 特徴セット | 機械学習のモデルのインプットとなるデータセットのスキーマ | https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Data_Report/Data%20Defintion.md
| モデル レポート | モデルに関する詳細事項 Azure エクスペリメント、予測精度、結果考察、ネクストアクション | https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Model/Model%201/Model%20Report.md
| チェックポイント判定 | 運用環境にデプロイできる品質かどうかの判定 別のアプローチを実施するかどうかの判定
クロージング | プロジェクト終了報告書 | 本プロジェクトで作成してきた資料の統合 ビジネス課題、データ処理、モデリング、評価、アーキテクチャ、ビジネスメリット、学び、ネクストアクション | https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate/blob/master/Docs/Project/Exit%20Report.md